部门重点项目绩效评价报告

根据市财政局《关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知》（九财绩[2024]2号）文件要求，市教育局在下属预算单位项目绩效自评的基础上，结合工作实际，选取了2个上年度项目开展部门评价。具体评价结果如下：

- 基本情况

- （一）项目概况：市委机关幼儿园2023年支持学前教育发展中央补助资金项目，该项目是2023年支持学前教育发展中央补助资金安排的，总金额117.06万元。资金用途为整体搬迁新园区文化宣传提升45万元，设备购置72.06万元。截止2023年底完成新园区设备购置18万元（用于购买户外游乐设施及户外器械储物棚），未涉及文化宣传任务，结转99.06万元2024年使用。

（二）项目绩效目标：该项目的年度预期目标为新园区文化宣传得到进一步提升，完善园区设备购置，促进学前教育资源的进一步扩充，保教质量的进一步提高，促进幼儿身心健康发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：为全面实施预算绩效管理，提高资金使用效益。通过项目的绩效评价，分析项目的执行情况以及申报目标的完成情况。评价结果可分为优、良、中、差，结果将作为下次资金分配因素的重要依据。

评价对象和范围：为支持学前教育发展，提高保教质量，改善幼儿园办园条件，配备适宜的玩教具和图画书等需求。中央、省采取因素分配法，对各地市安排支持学前教育发展专项资金。市教育局、市财政局根据因素分配法以及学校申报的项目下达资金文，其中包括市委幼儿园新园文化宣传提升项目，项目资金18万元。

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和标准

绩效评价原则：市教育局对下属预算项目绩效评价本着客观、公正原则，定量与定性评价相结合，以定量分析为主、定性分析为辅，依据充分进行评价。

评价指标体系、标准：指标体系分为一级、二级、三级。一级指标分为成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标分为经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度；三级指标是根据项目具体申报内容进行评价。

评价方法：分定量评价和定性评价两个步骤，定量评价以评价项目单位提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果；定性评价由听取项目单位领导及相关人员的情况介绍及现场考察提问，经综合分析得出定性评价结果。

- 绩效评价工作过程

市教育局根据《九江市市级绩效评价管理办法》（九财绩[2020]11号）文件规定，于2024年5月6日至11日开展项目绩效评价工作，绩效评价过程主要包括：

- 前期准备工作：成立绩效评价小组，初步了解专项资金安排的基本情况，细化材料清单，提请专项资金实施单位准备绩效评价相关资料。查阅与专项资金相关的政策、法律、法规文件等资料，询问相关人员，掌握专项资金的具体安排情况。

- 组织实施情况：全面收集与专项资金相关的数据及政策资料，包括该专项资金所安排的项目资料，通过对有关资料进行分类、整理与分析，按绩效评价相关规定及要求，运用科学合理的评价方法进行综合评价，并给出各指标的评价结果及结论，在此基础上，出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

- 绩效评价指标分析

- 、项目决策情况

市委机关幼儿园为提升办园环境，新园区文化宣传得到进一步提升。申报了新园文化宣传提升项目，项目资金18万元。经过项目的实施，幼儿园完善了园区设备购置，促进学前教育资源的进一步扩充，保教质量的进一步提高，促进幼儿身心健康发展，基本上实现了申报目标。

- 、项目过程情况

新园文化宣传提升项目中文化宣传申报目标小于等于45万

元，园区设备购置小于等于72万元。项目实施后，仅完成了部分设备购置，未涉及文化宣传任务。

- 、项目产出情况

新园文化宣传提升项目采购了一批户外游乐设施及户外器械储物棚设备，共计18万元。设备验收合格率达到100%，在本年度完成安装并交付使用，资金支付及时率100%。

- 、项目效益情况

新园文化宣传提升项目实施后，扩大了学前教育资源，提高学前教育保障水平，增加幼儿活动项目，提升幼儿园办园环境，增加幼儿幸福感。

- 有关建议

建议市委机关幼儿园在上年做好下年度学校发展的整体规

划，统筹考虑，做到先有可行性项目库，再按照学校发展进度申报资金，以达到整体规划的目标。