部门重点项目绩效评价报告

根据市财政局《关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知》（九财绩[2024]2号）文件要求，市教育局在下属预算单位项目绩效自评的基础上，结合工作实际，选取了2个上年度项目开展部门评价。具体评价结果如下：

- 基本情况

- （一）项目概况：全市中小学教师培训项目，该项目申报预算金额230万元，本年度执行110.60万元。其中包括“中心城区新建学校和薄弱学校心理健康教师培训”、“三新教师培训”、“全市信息化教师培训”、“全市中小学心理健康教师培训”、“市直学校教师培训”、“全市初中校长培训”、“全市中小学班主任培训”，共七个培训项目，共计参训人数超过4500人次（含教师远程培训）。

- （二）项目绩效目标：完成申报项目设置的培训方案安排的所有培训工作，注重教师的专业素养提升、适应当前教育变革等方面进行全面教学，从而促进教师专业成长、提高教学质量。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

- 评价目的：为全面实施预算绩效管理，提高资金使用效益。通过项目的绩效评价，分析项目的执行情况以及申报目标的完成情况。评价结果可分为优、良、中、差，结果将作为下次资金分配因素的重要依据。

- 评价对象和范围：为提升教师专业素养，提高教学质量。市教育局在省返还教育费附加资金安排了教师培训专项经费，委托九江开放大学实施。

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和标准

- 绩效评价原则：市教育局对下属预算项目绩效评价本着客观、公正原则，定量与定性评价相结合，以定量分析为主、定性分析为辅，依据充分进行评价。

- 评价指标体系、标准：指标体系分为一级、二级、三级。一级指标分为成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标分为经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度；三级指标是根据项目具体申报内容进行评价。

- 评价方法：分定量评价和定性评价两个步骤，定量评价以评价项目单位提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果；定性评价由听取项目单位领导及相关人员的情况介绍及现场考察提问，经综合分析得出定性评价结果。

- 绩效评价工作过程

- 市教育局根据《九江市市级绩效评价管理办法》（九财绩[2020]11号）文件规定，于2024年5月6日至11日开展项目绩效评价工作，绩效评价过程主要包括：

- 前期准备工作：成立绩效评价小组，初步了解专项资金安排的基本情况，细化材料清单，提请专项资金实施单位准备绩效评价相关资料。查阅与专项资金相关的政策、法律、法规文件等资料，询问相关人员，掌握专项资金的具体安排情况。

- 组织实施情况：全面收集与专项资金相关的数据及政策资料，包括该专项资金所安排的项目资料，通过对有关资料进行分类、整理与分析，按绩效评价相关规定及要求，运用科学合理的评价方法进行综合评价，并给出各指标的评价结果及结论，在此基础上，出具绩效评价报告。

- 三、综合评价情况及评价结论

- 绩效评价指标分析

- 、项目决策情况

- 九江开放大学实施的全市中小学教师培训项目，该项目完成了培训方案所安排的部分培训工作。培训项目在注重教师的专业素养提升、适应当前教育变革等方面进行全面教学，从而促进教师专业成长、提高教学质量，受到了参训学员的好评。

- 、项目过程情况

- 全市中小学教师培训项目预算安排230万元，实际支出110.6万元，未完成预期安排的所有项目。

- 、项目产出情况

- 全市中小学教师培训项目完成了计划安排的4500人培训，培训合格率100%，并按时间节点完成了实施的培训工作。

- 、项目效益情况

- 全市中小学教师培训项目的实施，提升了教师专业素养，提高全市教师教育水平，从而促进全市教育事业发展。

- 有关建议

- 建议九江开放大学在上年做好下年度培训实施方案，并做到精准预算，提高资金使用效益，确保教师培训工作全部完成，达到预算申报目标。